Phần 1 – Kiểm tra Increment

| PBI | Trình bày là Done / Nói rõ chưa Done | Điều kiện Done làm căn cứ |
| --- | --- | --- |
| PBI-51 | Trình bày là Done | Đã tích hợp trên môi trường thử nghiệm, 32/32 ca kiểm thử đạt. |
| PBI-52 | Nói rõ chưa Done | Chính sách đồ điện tử còn hai phiên bản, 114 hội thoại chưa kết luận nên chưa đủ cơ sở xác nhận yêu cầu đã đáp ứng. |
| PBI-53 | Nói rõ chưa Done | Còn 3/50 ca phân loại sai và lỗi mức nghiêm trọng cao chưa được xử lý. |
| PBI-54 | Trình bày là Done | Đã đạt trên môi trường thử nghiệm và vượt qua kiểm tra quyền riêng tư. |
| PBI-58 | Nói rõ chưa Done | Chỉ 10/12 mẫu đạt, còn 2 mẫu hiển thị số điện thoại nên chưa đáp ứng điều kiện kiểm tra quyền riêng tư. |

Phần 2 – Chuẩn bị và lịch trình Sprint Review

A. Danh sách chuẩn bị theo đúng thứ tự

- Xác định mục tiêu buổi Review: Kiểm tra kết quả Sprint 12 so với Sprint Goal và cùng Stakeholders xem xét hướng phát triển tiếp theo.

- Xác định người tham gia: Mời Scrum Team, Chủ cửa hàng thí điểm, Đại diện chính sách đổi trả và Đại diện bảo vệ dữ liệu; bố trí Đại diện chính sách tham gia 30 phút đầu và Đại diện bảo vệ dữ liệu tham gia từ xa.

- Kiểm tra Increment theo Definition of Done: Xác nhận PBI-51 và PBI-54 được trình bày là Done; PBI-52, PBI-53 và PBI-58 phải được thông báo rõ là chưa Done kèm bằng chứng.

- Chuẩn bị môi trường và kịch bản demo: Xây dựng User Journey từ PBI-51 và PBI-54; chỉ trình diễn chức năng đã Done, không dùng video quay sẵn để khiến phần chưa ổn định trông như đã hoàn thành.

- Chuẩn bị thông tin và câu hỏi: Tổng hợp tình trạng chính sách đồ điện tử, lỗi phân loại khiếu nại và hai mẫu báo cáo còn lộ số điện thoại; chuẩn bị câu hỏi để làm rõ các ý kiến trái chiều.

- Chuẩn bị cách ghi nhận Feedback: Ghi lại ý kiến, người đưa ra, vấn đề cần xác minh và đề xuất xử lý để Product Owner xem xét trong Product Backlog; không tự động biến mọi Feedback thành cam kết.

- Thống nhất chương trình và vai trò: Product Owner làm rõ giá trị sản phẩm và hướng Product Backlog; Developers trình bày Increment và bằng chứng kỹ thuật; Scrum Master điều phối; Stakeholders đặt câu hỏi và đưa Feedback.

B. Lịch trình Sprint Review – 75 phút

| Thời gian | Hoạt động | Ai đóng góp |
| --- | --- | --- |
| 0–5 phút | Mở đầu, nhắc lại Sprint Goal và mục tiêu buổi Review. | Scrum Master điều phối; Product Owner nêu mục tiêu sản phẩm. |
| 5–15 phút | Trình bày kết quả: PBI-51 và PBI-54 Done; PBI-52, PBI-53, PBI-58 chưa Done, kèm bằng chứng cụ thể. | Developers báo cáo kết quả; Product Owner làm rõ giá trị; Scrum Master điều phối. |
| 15–30 phút | Demo User Journey: nhân viên tra cứu hướng dẫn đổi hàng lỗi kỹ thuật trên hệ thống, sau đó mở lịch sử hội thoại để nắm ngữ cảnh khách hàng trước khi tiếp nhận xử lý. | Developers thao tác demo; Product Owner liên hệ với Sprint Goal; Stakeholders quan sát và đặt câu hỏi. |
| 30–35 phút | Trao đổi PBI-52: chính sách đồ điện tử còn hai phiên bản và 114 hội thoại chưa kết luận. Làm rõ mức rủi ro có thể chấp nhận khi chính sách chưa thống nhất. | Đại diện chính sách đổi trả đóng góp trước khi rời buổi; Chủ cửa hàng nêu nhu cầu; Product Owner ghi nhận. |
| 35–45 phút | Phân tích PBI-53: còn 3/50 ca phân loại sai và lỗi mức nghiêm trọng cao chưa đóng; làm rõ cách hiểu về “khiếu nại nghiêm trọng”. | Developers trình bày bằng chứng; Chủ cửa hàng và Scrum Team trao đổi; Scrum Master hỗ trợ điều phối. |
| 45–55 phút | Xem xét PBI-58: 10/12 mẫu đạt nhưng 2 mẫu vẫn còn số điện thoại. Đại diện bảo vệ dữ liệu xem hai mẫu lỗi qua kênh từ xa an toàn. | Developers cung cấp bằng chứng phù hợp; Đại diện bảo vệ dữ liệu góp ý; Product Owner làm rõ hướng sản phẩm. |
| 55–68 phút | Thu nhận Feedback và thảo luận hướng tiếp theo: cân bằng mong muốn AI trả lời nhanh với yêu cầu không trả lời khi chính sách chưa rõ. | Stakeholders góp ý; Product Owner làm rõ và xem xét Product Backlog; Developers tư vấn tính khả thi; Scrum Master điều phối. |
| 68–75 phút | Tóm tắt kết quả, Feedback, câu hỏi còn mở và hướng xem xét tiếp theo; không hứa thực hiện ngay mọi yêu cầu. | Product Owner tổng hợp hướng Product Backlog; Developers xác nhận trạng thái kỹ thuật; Scrum Master kết thúc. |

Phần 3 – Kế hoạch Sprint Retrospective

A. Người tham gia

Toàn bộ Scrum Team gồm Product Owner, Scrum Master và Developers. Stakeholders không bắt buộc tham gia vì Retrospective tập trung đánh giá cách làm việc và tìm biện pháp cải tiến của Scrum Team.

B. Phân tích Data và Insight

| Data | Khía cạnh | Insight |
| --- | --- | --- |
| Ngày 4, Khánh Vy (Developer phụ trách kiểm thử) mới có quyền truy cập đầy đủ môi trường thử nghiệm. | Công cụ / Quy trình | Quyền truy cập được cấp muộn làm giảm thời gian kiểm thử và có thể khiến lỗi chỉ được phát hiện vào cuối Sprint. |
| IM-11-02 về cấp đủ quyền từ Ngày 1 và chạy Integration Test khi PBI đầu tiên sẵn sàng vẫn chưa đạt; Integration Test đầu tiên đến Ngày 7 và phát hiện thiếu lịch sử hội thoại ở hai kênh. | Quy trình / Definition of Done | Improvement cũ chưa được thực hiện hiệu quả; kiểm thử tích hợp muộn khiến rủi ro chỉ được phát hiện sau khi Sprint đã diễn ra một thời gian. Cần theo dõi hành động cụ thể và kiểm tra bằng chứng thay vì chỉ nhắc lại mục tiêu cải tiến. |

C. Improvement được chọn

| Hành động | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Đầu Sprint tiếp theo, xác nhận tất cả Developers có quyền truy cập môi trường thử nghiệm từ Ngày 1; khi PBI đầu tiên sẵn sàng tích hợp, chạy Integration Test ngay và cập nhật kết quả trên bảng công việc. | Developers chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi; Scrum Master hỗ trợ tháo gỡ trở ngại, nhắc kiểm tra tiến độ. | Ngày 1 để xác nhận quyền; tại thời điểm PBI đầu tiên sẵn sàng tích hợp; kiểm tra lại trong Retrospective Sprint tiếp theo. | Danh sách xác nhận quyền truy cập từ Ngày 1; thời điểm chạy Integration Test; kết quả kiểm thử và trạng thái được cập nhật trên bảng công việc. |